## Feuil1
lot | prestataire | type | rue | commune | quartier | avancement | evolution | superficie_quartier | activites | date_mise_a_jour | chantier_ecole | ouvriers_apprenants | nb_femmes | himo | drainage | pavage | beton | dalot | amenagement | provisoire | definitive
411 | ECTT | Pavage Drainage | DI 522 | DIXINN | BELLE-VUE ECOLE | 0 | 0 | 0 | Contrat résililié en décembre 2020 | 44208 | OUI | 0 | 0 | OUI | 0 | 0 | 192 | 0 | N/A | N/A | N/A
2411 | ECTT | Pavage Drainage | DI512 | DIXINN | BELLE-VUE ECOLE | 0 | 0 | 0 | Contrat résililié en décembre 2020 | 44208 | OUI | 0 | 0 | OUI | 0 | 0 | 217 | 0 | N/A | N/A | N/A
412 | RESCOM | Collecteur primaire d'eau pluviale Pavage Drainage Revêtement en béton | DI 529 | DIXINN | BELLE-VUE ECOLE | 33.04 | 0 | 4.98 | Construction des ouvrages (caniveau et dalots) | 44208 | OUI | 63 | 17 | OUI | 1720 | 700 | 74.9 | 3 | OUI | N/A | N/A
413 | EGTC | Collecteur primaire d'eau pluviale Pavage Drainage | DI 773 | DIXINN | HAFIA 1 | 36.74 | 0 | 0.032 | Construction des caniveaux | 44208 | OUI | 62 | 12 | OUI | 1214.73 | 546.63 | 0 | 0 | OUI | N/A | N/A
414 | GUIMPEX | Pavage Drainage | MA 794 | MATAM | BONFI MARCHE | 37.58 | 0 | 0.0321 | Pose des bordure T1, T2 et CS2 / Décapage | 44208 | OUI | 31 | 10 | OUI | 0 | 191.27 | 0 | 0 | OUI | N/A | N/A
415 | AFRICAN CONSTRUCTION | Collecteur primaire d'eau pluviale Pavage Drainage | IT MA 797 - 790 - 815 | MATAM | MATAM CENTRE | 40.06 | 0 | 0.0203 | Construction des ouvrages (caniveaux en béton armé; caniveau en moellons) | 44208 | OUI | 31 | 12 | OUI | 1294.455 | 582.505 | 0 | 0 | OUI | N/A | N/A
416 | GUIMPEX | Collecteur primaire d'eau pluviale Drainage Revêtement en béton | MA 752 et MA 754 | MATAM | MATAM LIDO | 73.65 | 0 | 0.0558 | Construction d'un collecteur primaire pour le drainage des eaux pluviales vers la mer | 44208 | OUI | 32 | 7 | OUI | 0 | 0 | 160.1 | 0 | OUI | N/A | N/A
418 | GCE | Pavage Drainage | MA 764 et MA 771 | MATAM | MATAM centre | 80.79 | 0 | 0.049 | Pose achevée des bordures T1 etT2/ Terrassement achevé / Construction des ouvrages (caniveau et murs achevés) / Pose des pavés de 11 achevée sur la chaussée / Pose des pavés de 8 en cours sur les trottoirs / Pose des panneaux de signalisation en cours | 44208 | OUI | 31 | 11 |  | 0 | 412 | 0 | 0 | OUI | N/A | N/A
10053 | SGP | Collecteur primaire d'eau pluviale | MA 797 | MATAM | MATAM CENTRE | 0 | 0 | 0.0203 | Démarrage programmé pour le 15-01-2021 | 44208 | OUI | 0 | 0 | OUI | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A
10062 | CGBP TP | Pavage Drainage | MA 764 | MATAM | MATAM CENTRE | 0 | 0 | 0.049 | Démarrage programmé pour le 15-01-2021 | 44208 | 0UI | 0 | 0 | OUI | 0 | 0 | 0 | 0 | OUI | N/A | N/A
1062 | CGBP TP | Pavage Drainage | MA 764 | MATAM | MATAM CENTRE | 0 | 0 | 0.049 | Démarrage programmé pour le 15-01-2021 | 44208 | 0UI | 0 | 125 | OUI | 0 | 0 | 0 | 0 | OUI | N/A | N/A